## Sheet1
id | Task | Most optimistic | Most likelihood | Most pessimistic | Weighted average | Number of members | Human resources | Days | Predecessor | Successor
1 | Xây dựng hệ gợi ý dựa trên hành vi của người dùng và đặc trưng của tin bài | 21 | 30 | 40 | 30.1667 | 3 | Nam, Tuệ, Nga | 10.0556 | 21, 17
2 | Tìm theo địa chỉ, mức giá | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Tuấn | 4 | 15
3 | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Dương | 3 | 11
4 | Xây dựng biểu diễn cho văn bản phục vụ bài toán tìm kiếm tin bài | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | Tuệ | 1.5 | 23
5 | Xây dựng cấu trúc đánh chỉ mục ngược để tăng tốc tìm kiếm | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | Tuệ | 7 | 23
6 | Lấy dữ liệu từ các trang web | 10 | 14 | 18 | 14 | 2 | Nam, Nga | 7 | 23
7 | Làm sạch dữ liệu lấy về | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | Nam, Nga | 0.5 | 6
8 | Lấy dữ liệu train cho model phân loại văn bản | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Nga | 4 | 6
9 | Xây dựng model phân loại | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Nga | 3 | 8
10 | Xây dựng luật và metric cho đánh giá độ trùng lặp phục vụ loại bỏ tin thừa | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | Nam | 7 | 23
11 | API liên quan đến nhóm chức năng đăng nhập đăng xuất | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Dương | 3 | 23
12 | API liên quan đến lấy tin bài | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Tuấn | 3 | 23
13 | API liên quan đến giao tiếp giữa server và server | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | Nga | 7 | 23
14 | API liên quan đến, so sánh | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Tuấn | 3 | 23
15 | API liên quan đến tìm kiếm | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Dương | 2 | 23
16 | Xây dựng không gian biểu diễn cho các tin bài (tìm các features) phục vụ cho gợi ý tin bài | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Nam | 4 | 23, 5
17 | Xây dựng các luật và metric phục vụ cho đánh giá độ tương đồng giữa 2 tin bài phục vụ cho gợi ý tin bài | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | Nam | 4 | 23, 5
18 | Đề xuất ra giải pháp để giảm không gian tìm kiếm tin bài tương đồng | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Nam | 3 | 23, 5
19 | Chức năng so sánh 2 tin bài | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Dương | 2 | 22
20 | Đánh giá mức độ quan tâm đối với tin bài | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Tuấn | 2 | 22, 3
21 | Thêm vào wishlist/tracking | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Dương | 2 | 22, 3
22 | Hiển thị thông tin cụ thể của tin bài | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Dương | 2 | 12, 24
23 | Thiết kế database | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 5 | Cả team | 1.0333
24 | Code giao diện | 20 | 24 | 30 | 24.3333 | 2 | Dương, Tuấn | 12.1667 | 23