## Sheet1
Menu bar
Tin bài gợi ý
Xây dựng hệ gợi ý dựa trên hành vi của người dùng và đặc trưng của tin bài (2 tuần)
Tìm theo địa chỉ, mức giá (1 ngày)
Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất (2 ngày)
Search bar
Xây dựng model cho text comparison based on semantic analysis
Xây dựng biểu diễn vector cho văn bản (1 ngày)
Xây dựng một metric phục vụ việc đánh giá độ tương đồng của 2 văn bản (1 ngày)
Xây dựng cấu trúc đánh chỉ mục ngược để tăng tốc tìm kiếm (4 ngày)
Wishlist/Tracking (2 ngày)
Danh sách tin bài
Xây dựng công cụ lấy dữ liệu từ nhiều trang báo khác nhau (3 ngày)
Thực hiện làm sạch dữ liệu (1 ngày)
Nhận biết các bất động sản ở Hà Nội
Chuẩn hóa thông tin về diện tích
Bóc tách địa chỉ của bất động sản
Xây dựng model phân loại hình bất động sản
Lấy dữ liệu train cho model (2 ngày)
Xây dựng biểu diễn vector cho tin bài (1 ngày)
Xây dựng model phân loại (2 ngày)
Xây dựng model cho phát hiện tin bài trùng lặp
Xây dựng biểu diễn vector cho tin bài (1 ngày)
Xây dựng luật và metric cho đánh giá độ trùng lặp (1 ngày)
Xây dựng database để lưu trữ dữ liệu (1 ngày)
Bảng đặc tả các API phục vụ giao tiếp client-server và giữa các server với nhau (1 tuần)
API liên quan đến nhóm chức năng đăng nhập đăng xuất
API liên quan đến lấy tin bài
API liên quan đến giao tiếp giữa server và server
API liên quan đến bình luận, so sánh
API liên quan đến tìm kiếm

## Sheet3
Công nghệ sử dụng
Kiến trúc client-server
Front-end sử dụng
HTML, CSS, Boostrap, Javascript
Back-end
Flask framework
Database
Mongo DB
Model học máy
Scikit learn
Crawl dữ liệu
Scrapy framework

## Sheet2
Hiển thị thông tin cụ thể của tin bài
Gợi ý các tin tức liên quan
Xây dựng hệ gợi ý dựa trên các đặc trưng của tin bài
Xây dựng không gian biểu diễn cho các tin bài (tìm các features) (1 ngày)
Xây dựng các luật và metric phục vụ cho đánh giá độ tương đồng giữa 2 tin bài (5 ngày)
Đề xuất ra giải pháp để giảm không gian tìm kiếm (3 ngày)
Chức năng so sánh 2 tin bài (2 ngày)
Đánh giá mức độ quan tâm đối với tin bài (1 ngày)
Thêm vào wishlist/tracking (1 ngày)
Chức năng bình luận (1 ngày)